## Veli
Pvm | Tehtävä | Tunnit | Viikkotunnit
9.3 | Ideoiminen | 1
11.3 | Suunnittelu | 2
12.3 | Käyttöliittymäsuunnitelma | 2
13.3 | Tekninen suunnittelu(tietokanta/pilvi/autentikaatio) | 2
14.3 | Backlog(User Storyja) | 1
15.3 | Käyttöliittymäsuunnitelma(Navbar/Kirjasto/Treeni) | 3 | 11
16.3 | Backlog/suunnittelu | 1
16.3 | Tietokantakaavio, paikallisen tietokannan alustus | 3
17.3 | Käyttöliittymäsuunnitelma, backlog, tietokanta | 5
18.3 | Backlog(taskeja) | 1
18.3 | Toteutuksen suunnittelua | 2
20.3 | Paikallisen tietokannan CRUD | 4
21.3 | Paikallisen tietokannan CRUD | 2 | 18
23.3 | Liikekirjaston toiminta(service, hook, screen) | 7
24.3 | Liikekirjaston hakutoiminto ja ulkonäkö | 2
25.3 | Tietokannan testidata ja tilastot | 5
26.3 | Tilastot | 2
27.3 | Treeniohjelmien luominen ja muokkaaminen | 6
28.3 | Treeniohjelmien suosikkiominaisuus, ulkonäkö | 3 | 25
30.3 | Readme | 2
31.3 | Treenitoiminnon suunnittelu, Scrum | 3
1.4 | Autentikaatio | 2
1.4 | Treenitoiminto | 2
2.4 | Navigaatio, Zustand-tilanhallinta | 3
3.4 | Treenitoiminto | 7
4.4 | Scrum | 1 | 20
8.4 | Tilastot ja matematiikka | 3
9.4 | Tilastot ja matematiikka | 3
10.4 | Avustaminen | 2 | 8
14.4 | Ulkoasu ja korjauksia | 5
16.4 | Ulkoasu ja teema | 5 | 10
20.4 | Varmuuskopioinnin toiminta | 3
21.4 | Varmuuskopiointi ja testaus | 3
24.4 | Varmuuskopioinnin ja tietokannan alustamisen parannukset | 3
26.6 | EAS Preview versio ja dokumentaatio | 5 | 14
|  | Yhteensä | 106

## Elina P
Pvm | Tehtävä | Tunnit
12.3 | Tilastosivun layoutin suunnittelua | 1
15.3 | Tilastosivun layoutin alustava versio | 3
16.3 | Tilastosivun layoutin korjaus | 1
17.3 | Backlogin täyttöä ja yleistä suunnittelua | 2
18.3 | Toteutuksen suunnittelua | 3
20.3 | Nutrition taulun crud operaatiot aloitus | 0,5
21.3 | Nutrition ja user crud operaatiot, tietokannan korjailua | 2
24.3 | Tilastonäkymän ylävalikko ja valmiit pohjat näkymille | 1
25.3 | Tietokannan testidata ja tilastot | 5,5
30.3 | Painosivun visualisointi alustavasti valmis | 3
1.4 | Lisätty zustand ja storepohjat, treenisivujen navigaatio | 6
4.4 | Workout muokattu käyttämään zustandia, treenin aloittaminen (eka näkymä) | 4
6.4 | Tyylitelty treenisivua | 0,5
10.4 | Nykyisen painon kortti, uloskirjautumispainikkeen siirto | 2
24.4 | Pieni korjaus treeninäkymälle, että skrollaantuu oikein jos sivulla on 5 itemiä | 0,5
yht. 35 h

## Elina N
Pvm | Tehtävä | tunnit
9.3 | Ideoiminen | 1
12.3 | Käyttöliittymäsuunnitelma | 2
16.3 | Backlog/palaveri | 1
19.3 | Versionhallinta/käyttöliittymä | 3
20.3 | Kirjautumissivu m3 | 1
23.3 | Palaveri/suunnittelua | 0,5
25.3 | Nutrition näkymän koodaus | 4
26.3 | Nutrion näyttö | 3

## Roosa
Pvm | Tehtävä | Tunnit
9.3 | Ideoiminen | 1
12.3 | Käyttöliittymäsuunnitelma | 2
16.3 | Backlog/palaveri | 1
19.3 | Versionhallinta/käyttöliittymä | 3
20.3 | Kirjautumissivu m3 | 1
23.3 | Palaveri/suunnittelua | 0,5
25.3 | Nutrition näkymän koodaus | 4
26.3 | Nutrion näyttö | 3

## Senja
Pvm | Tehtävä | Tunnit
9.3 | Suunnittelu | 1
11.3 | Suunnittelua | 1
12.3 | Käyttöliittymäsuunnitelma | 2
16.3 | Backlog/palaveri | 1
19.3 | Versionhallinta/käyttöliittymä | 3
20.3 | navigaatio palkki | 3
23.3 | Palaveri/suunnittelua | 0,5
25.3 | Nutrition näkymän koodaus | 4
26.3 | Nutrion näyttö | 3
31.3 | Sekunttikello | 2
1.4 | Profiilisivu askeltavoite | 4
2.4 | Askeltavoite | 4
8.4 | Profiilisivu muut tavoitteet | 3
24.4 | Askelmittari | 1

## Tuomas
Pvm | Tehtävä | Tunnit
9.3 | Projektin aiheen ideointi | 4